## Gantt
|  | Coloque una "x" sobre el mes planificado | [23 empty] | x | X
Cronograma del proyecto / programa | [38 empty] | Inicio
Objetivo / Actividades |  | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Duración de la actividad
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
O.1 | Trabajo de campo. Viajes para colectar los camarones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
A.1.1 | Contacto y socializacion del proyecto en las comunidades | [36 empty] | 4 | bar: Año 1 M1 to Año 1 M2; Año 2 M14 to Año 2 M15
A.1.2 | Viaje a las comunidades de P.P. Gomez-Manabi | [36 empty] | 6 | bar: Año 1 M3 to Año 1 M4; Año 1 M7 to Año 1 M8; Año 2 M16 to Año 2 M17
A.1.3 | Viaje a las comunidades de Rio Cayapas-Esmeraldas | [36 empty] | 4 | bar: Año 1 M5 to Año 1 M6; Año 1 M9 to Año 1 M10
A.1.4 | [37 empty] | 0
A.1.5 | [37 empty] | 0
A.1.6 | [37 empty] | 0
A.1.7 | [37 empty] | 0
A.1.8 | [37 empty] | 0
A.1.9 | Inserte filas aquí, de ser el caso | [36 empty] | 0
A.1.10 | [37 empty] | 0
O.2 | Trabajo en laboratorios. Digestion artificial de (pepsina y acido clorhidrico) los camarones y analisis molecular (PCR y secuenciacion SANGER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
A.1.1 | Digestion artificial | [36 empty] | 15 | bar: Año 1 M3 to Año 1 M12; Año 2 M16 to Año 2 M20
A.1.2 | Tecnica de PCR y secuenciacion | [36 empty] | 11 | bar: Año 1 M5 to Año 1 M12; Año 2 M18 to Año 2 M20
A.1.3 | [37 empty] | 0
A.1.4 | [37 empty] | 0
A.1.5 | [37 empty] | 0
A.1.6 | [37 empty] | 0
A.1.7 | [37 empty] | 0
A.1.8 | [37 empty] | 0
A.1.9 | Inserte filas aquí, de ser el caso | [36 empty] | 0
A.1.10 | [37 empty] | 0
O.3 | Analizar resultados. Escribir reportes y artuculos cientificos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A.1.1 | Analizar resultados | [36 empty] | 4 | bar: Año 1 M9 to Año 1 M12
A.1.2 | Escribir reportes | [36 empty] | 2 | bar: Año 2 M13 to Año 2 M14
A.1.3 | Escribir articulos cientificos | [36 empty] | 0
A.1.4 | Publicacion | [36 empty] | 6 | bar: Año 2 M13 to Año 2 M15; Año 2 M22 to Año 2 M24
A.1.5 | [37 empty] | 0
A.1.6 | [37 empty] | 0
A.1.7 | [37 empty] | 0
A.1.8 | [37 empty] | 0
A.1.9 | Inserte filas aquí, de ser el caso | [36 empty] | 0
A.1.10 | [37 empty] | 0
O.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.1 | [37 empty] | 0
A.1.2 | [37 empty] | 0
A.1.3 | [37 empty] | 0
A.1.4 | [37 empty] | 0
A.1.5 | [37 empty] | 0
A.1.6 | [37 empty] | 0
A.1.7 | [37 empty] | 0
A.1.8 | [37 empty] | 0
A.1.9 | Inserte filas aquí, de ser el caso | [36 empty] | 0
A.1.10 | [37 empty] | 0